УТВЕРЖДЕН

протоколом заседания Совета при Губернаторе Алтайского края по стратегическому развитию и приоритетным проектам

от ___14.12.2018__ №_2__

ПАСПОРТ

регионального проекта

«Развитие детского здравоохранения Алтайского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

1. Основные положения

| Наименование федерального проекта | Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Детское здравоохранение | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Долгова И.В., заместитель Председателя Правительства Алтайского края |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Попов Д.В., министр здравоохранения Алтайского края |  |  |
| Администратор регионального проекта | Белоцкая Н.И., временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Алтайского края |  |  |
| Связь с государственными программами Алтайского края | государственная программа «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года», утвержденная постановлением Администрации Алтайского края от 26.06.2013 № 331 «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года» |  |  |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Снижение младенческой смертности в Алтайском крае к 2024 году до 4,8 на 1000 родившихся живыми путем совершенствования оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям, повышения доступности и качества медицинской помощи на всех этапах ее оказания, а также профилактики заболеваемости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Младенческая смертность до 4,5 на 1000 родившихся живыми, ‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Младенческая смертность до 4,5 на 1000 родившихся живыми, ‰ | основной | 7,1 | 31.12.2017 | 5,8 | 5,5 | 5,4 | 5,2 | 5,0 | 4,8 |
| Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%) | основной | 42,0 | 31.12.2017 | 42,5 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 45,0 | 50,0 |
| Смертность детей в возрасте 0 - 4 года на 1000 родившихся живыми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Смертность детей в возрасте 0 - 4 года на 1000 родившихся живыми | дополнительный | 8,9 | 31.12.2017 | 8,0 | 7,5 | 7,4 | 7,1 | 6,9 | 6,6 |
| Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста | дополнительный | 68,6 | 31.12.2017 | 63,9 | 60,0 | 59,2 | 57,0 | 55,4 | 53,0 |
| Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями (%) | дополнительный | 52,6 | 31.12.2017 | 53,7 | 54,2 | 54,8 | 55,4 | 56,0 | 56,5 |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возресте 0-17 лет с впервые в жизни устновленным диагнозом болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возресте 0-17 лет с впервые в жизни устновленным диагнозом болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (%) | дополнительный | 17,7 | 31.12.2017 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата (%) | дополнительный | 17,3 | 31.12.2017 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни органов пищеварения (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни органов пищеварения (%) | дополнительный | 15,8 | 31.12.2017 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни системы кровообращения (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни системы кровообращения (%) | дополнительный | 25,8 | 31.12.2017 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 |
| Доля взятых по диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля взятых по диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ (%) | дополнительный | 37,6 | 31.12.2017 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработка и реализация программы развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям |  |  |  |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): нормативно-правовое регулирование реализации федерального проекта «Программа развития детского здравоохранения Алтайского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 85 субъектах Российской Федерации к 01.07.2019 разработаны и утверждены региональные проекты «Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2019 – 01.07.2019 |  |  |
| 1.1 | Нормативно-правовое регулирование реализации программы регионального проекта | 01.01.2019 – 01.07.2019 | разработан и утвержден региональный проект «Программа развития детского здравоохранения Алтайского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций субъектов Российской Федерации. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): увеличена доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, а также усилена роль в профилактической работе школьных медицинских работников; увеличена доля детских поликлиник/поликлинических отделений медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н и обеспечена доступность для детского населения первичной медико-санитарной помощи, сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации; увеличена доля детских поликлиник/поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н, направленные на создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2019 – 31.12.2021 |  |  |
| 2.1 | Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Алтайского края | 01.01.2019 – 31.12.2020 | увеличена доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, а также усилена роль в профилактической работе школьных медицинских работников; увеличена доля детских поликлиник/поликлинических отделений медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям», и обеспечена доступность для детского населения первичной медико-санитарной помощи, сокращено время ожидания в очереди при обращении в детские медицинские организации; увеличена доля детских поликлиник/поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с приказом Минздрава России от 07.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям», направленные на создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи; увеличено число детских поликлиник и детских поликлинических отделений, в которых проведен текущий или капитальный ремонт и закуплено необходимое оборудование |
| 3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): развитие ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей в возрасте 15-17 лет в рамках проведения профилактических осмотров. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): увеличен охват осмотрами девочек в возрасте 15-17 лет врачами акушерами-гинекологами; увеличен охват осмотрами мальчиков в возрасте 15-17 лет врачами детскими урологами-андрологами. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2019 – 31.12.2024 |  |  |
| 3.1 | Развитие ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей в возрасте 15-17 лет в рамках проведения профилактических осмотров | 01.01.2019 – 31.12.2024 | увеличен охват осмотрами девочек в возрасте 15-17 лет врачами акушерами-гинекологами; увеличен охват осмотрами мальчиков в возрасте 15-17 лет врачами детскими урологами-андрологами |
| 3.2 | Развитие профилактического направления в педиатрии | 01.01.2019 – 31.12.2024 | увеличено число обучающихся в образовательных организациях, которым проведено добровольное тестирование на предмет немедицинского приема наркотических средств и психотропных веществ; организован мониторинг суицидальных попыток у детей и подростков; обучены педагоги и учащиеся общеобразовательных организаций навыкам оказания первой помощи детям; в детских поликлиниках созданы отделения профилактической помощи и отделения (кабинеты) медико-социальной помощи детям в соответствие с приказом Минздрава России от 07.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»; создание центров охраны репродуктивного здоровья детей и подростков в краевом центре медицинской профилактики и его филиалах; снижен риск хронических неинфекционных заболеваний у подростков; внедрена современная модель проведения профилактических осмотров несовершеннолетних на основе принципов бережливого производства, диспансеризации детей из многодетных семей и детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на различные формы семейного устройства; разработан алгоритм информирования родителей через кабинеты медико-сооциальной помощи о возможностях прохождения комплексной педагого-психологической и медицинской реабилитации |
| 4 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): развитие материально-технической базы детских краевых, областных, окружных, республиканских больниц/корпусов. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): предоставлены субсидии субъектам Российской Федерации на строительство детских краевых, областных, окружных, республиканских больниц/корпусов, осуществлено строительство детских больниц, что позволит повысить качество и доступность специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи детям в стационарных условиях и снизить показатели смертности детского населения. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2019 – 31.12.2024 |  |  |
| 4.1 | Развитие материально-технической базы детских больниц (отделений) медицинских организаций Алтайского края | ## 01.01.2019 – 31.12.2024 | ## повышено качество и доступность специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям в стационарных условиях и снижены показатели смертности детского населения; ## создана современная инфраструктура оказания медицинской помощи детям; ## созданы условия для посещения родственниками детей, находящихся в отделениях реанимации |
| 5 | ## Развитие материально-технической базы специализированных санаторно-курортных учреждений, оказывающих помощь детям в Алтацском крае |  |  |
| 5.1 | Развитие материально-технической базы специализированных санаторно-курортных учреждений, оказывающих помощь детям | 01.01.2019 – 31.12.2024 | ## повышено доступность и качество санаторно-курортного лечения детей |
| 6 | ## Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): развитие материально-технической базы медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде и новорожденным. ## Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): приобретение медицинского оборудования и лекарственных средств учреждениями родовспоможения (женскими консультациями, родильными домами, перинатальными центрами и др.) за счет средств родовых сертификатов. ## Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2019 – 31.12.2024 |  |  |
| 6.1 | Развитие материально-технической базы медицинских организаций Алтайского края, оказывающих помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде и новорожденным | 01.01.2019 – 31.12.2024 | приобретено медицинское оборудование и лекарственные средства учреждениями родовспоможения (женскими консультациями, родильными домами, перинатальными центрами и др.) за счет средств родовых сертификатов |
| 7 | ## Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в симуляционных центрах. ## Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): увеличено число медицинских работников, прошедших подготовку в части овладения мануальными навыками для своевременного оказания в полном объеме необходимой медицинской помощи роженицам и новорожденным детям. ## Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2019 – 31.12.2024 |  |  |
| 7.1 | Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | 01.01.2019 – 31.12.2024 | увеличено число медицинских работников, прошедших подготовку в части овладения мануальными навыками, для своевременного оказания в полном объеме необходимой медицинской помощи роженицам и новорожденным детям |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | 2023* | 2024* |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Алтайского края | 311,6707 | 248,0007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559,6714 |
| 1.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) | 245,5207 | 245,5207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,0414 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | конослидированный бюджет Алтайского края, в т.ч.: | 66,15 | 2,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,63 |
| 1.1.3.1 | бюджет Алтайского края | 66,15 | 2,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,63 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета Алтайского края бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Алтайского края) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): развитие материально-технической базы детских краевых, областных, окружных, республиканских больниц/корпусов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Развитие материально-технической базы детских больниц (отделений) медицинских организаций Алтайского края | 43,148 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,148 |
| 2.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | конослидированный бюджет Алтайского края, в т.ч.: | 43,148 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,148 |
| 2.1.3.1 | бюджет Алтайского края | 43,148 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,148 |
| 2.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета Алтайского края бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Алтайского края) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): развитие материально-технической базы медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде и новорожденным |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Развитие материально-технической базы медицинских организаций Алтайского края, оказывающих помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде и новорожденным | 91,35 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 526,35 |
| 3.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 91,35 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 526,35 |
| 3.1.3 | конослидированный бюджет Алтайского края, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.1 | бюджет Алтайского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета Алтайского края бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Алтайского края) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Всего по региональному проекту | 446,1687 | 335,0007 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 1129,1694 |
| 4.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) | 245,5207 | 245,5207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,0414 |
| 4.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 91,35 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 526,35 |
| 4.3 | консолидированный бюджет Алтайского края, в т.ч.: | 109,298 | 2,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,778 |
| 4.3.1 | бюджет Алтайского края | 109,298 | 2,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,778 |
| 4.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета Алтайского края бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Алтайского края) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* объем средств будет уточнен

5. Участники регионального проекта Алтайского края

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Руководитель регионального проекта | Попов Д.В. | министр здравоохранения Алтайского края | Долгова И.В., заместитель Председателя Правительства Алтайского края | 10 % |
| 2 |  | Администратор регионального проекта | Белоцкая Н.И. | временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Алтайского края | Попов Д.В., министр здравоохранения Алтайского края | 20 % |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Ответственные за подготовку и утверждение паспорта регионального проекта | Вахлова Ж.И. | начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края | Белоцкая Н.И., временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Алтайского края | 20 % |
|  |  |  | Тюнина Н.Е. | начальник сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края | Вахлова Ж.И., начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края | 20 % |
| Разработка и реализация программы развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Белоцкая Н.И. | временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Алтайского края | Попов Д.В., министр здравоохранения Алтайского края | 20 % |
| 5 | Участник регионального проекта |  | Федченко М.Л. | консультант-педиатр отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края | Вахлова Ж.И., начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края | 50 % |
| 6 | Участник регионального проекта |  | Вахлова Ж.И. | начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края | Белоцкая Н.И., временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Алтайского края | 30 % |
| 7 | Участник регионального проекта |  | Клюева Е.А. | начальник общего отдела Министерства здравоохранения Алтайского края | Гордеев К.В., временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Алтайского края | 20 % |
| 8 | Участник регионального проекта |  | Вайгель Е.А. | директор КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» | Попов Д.В., министр здравоохранения Алтайского края | 20 % |
| 9 | Участник регионального проекта |  | Гилев И.В. | министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края (по согласованию) | – | 10 % |
| 10 | Участник регионального проекта |  | Молчанова И.В. | главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения Алтайского края | Белоцкая Н.И., временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Алтайского края | 90 % |
| 11 | Участник регионального проекта |  | Коростелева Т.М. | начальник отдела по вопросам гоударственной службы и кадров Министерства здравоохранения Алтайского края | Насонов С.В., временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Алтайского края | 10 % |
| 12 | Участник регионального проекта |  | Булганина О.В. | главный внештатный специалист гинеколог детского и юшошеского возраста Министерства здравоохранения Алтайского края | Вахлова Ж.И., начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края | 10 % |
| 13 | Участник регионального проекта |  | Попов И.С. | главный внештатный детский специалист уролог-андролог Министерства здравоохранения Алтайского края | Вахлова Ж.И., начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края | 10 % |
| 14 | Участник регионального проекта |  | Репкина Т.В. | главный внештатный специалист по медицинской профилактике г. Барнаула, главный врач КГБУЗ «Краевой центр медицинской профилактики» | Попов Д.В., министр здравоохранения Алтайского края | 10 % |
| 15 | Участник регионального проекта |  | Иванов А.А. | главный внештатный специалист психиатр-нарколог |  | 10 % |

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Программа развития детского здравоохранения Алтайского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» (далее – «Региональный проект») направлен на развитие профилактического направления в педиатрии; внедрение современных профилактических технологий; развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений краевых медицинских организаций путем оснащения новым медицинским оборудованием; строительство/реконструкцию зданий краевых медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям; специализированных санаторно-курортных учреждений; капитальный ремонт зданий детских поликлиник и детских поликлинических отделений краевых медицинских организаций; приобретение медицинского оборудования и лекарственных средств учреждениями родовспоможения; повышение квалификации кадров, совершенствование ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей; снижение риска хронических неинфекционных заболеваний и улучшение психосоциального статуса подростков; развитие профилактического направления в педиатрии. Реализация мероприятий Регионального проекта позволит улучшить оказание первичной медико-санитарной помощи детям, улучшить их репродуктивное здоровье. Оснащение детских поликлиник и поликлинических отделений современным оборудованием, создание в них организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, приведет к снижению длительности ожидания осмотров врачами-специалистами и диагностическими обследованиями детей. Не менее 95 % детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций края будут соответствовать современным требованиям. Строительство, капитальный и текущий ремонт краевых детских больниц и отделений расширит возможности по оказанию специализированной медицинской помощи детям в условиях стационара. Мероприятия по обеспечению подготовки медицинских работников взаимосвязаны с региональным проектом «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», в рамках которого будут подготовлены медицинские работники в части овладения мануальными навыками для своевременного оказания в полном объеме необходимой медицинской помощи роженицам и новорожденным детям, работы с приобретаемыми медицинскими изделиями, в том числе будут подготовленны средние медицинские работники для оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период обучения. С целью оптимизации работы в детских краевых медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитрную помощь детям в рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи», будет внедрена «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитрную помощь», что позволит увеличить доступность медицинской помощи детям. Региоанльный проект также предусматривает мероприятия, которые связаны с реализацией регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». В рамках регионального проекта Алтайского края «Борьба с онкологическими заболеваниями» будут дооснащены оборудованием детские онкологические отделения, что будет способствовать достижению целевых значений индикаторов и цели Регионального проекта. Таким образом, Региональный проект позволит повысить доступность и качество медицинской помощи детям всех возрастных групп и будет способствовать достижению целей других региональных проектов. Реализация Регионального проекта носит системный характер, обеспечивая снижение младенческой смертности к 2024 году до 4,8 на 1000 родившихся живыми, и опосредовано влияет на достижение других целевых показателей национального проекта «Здравоохранение», утвержденного на заседании Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 03.09.2018 № 10.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к паспорту регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

ПЛАН

мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативно-правовое регулирование реализации программы регионального проекта | 01.01.2019 | 01.07.2019 | Попов Д.В. | разработан и утвержден региональный проект «Программа развития детского здравоохранения Алтайского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | Совет при Губернаторе Алтайског окрая по проектной деятельности (далее – С) |
| 1.1.1 | Разработка и утверждение регионального проекта «Программа развития детского здравоохранения Алтайского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | 01.01.2019 | 01.07.2019 | Попов Д.В. | определены основные направления развития детского здравоохранения в Алтайского края | руководитель регионального проекта (далее –РРП) |
| 1.1 | Утверждение региональной программы «Развитие детского здравоохранения Алтайского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | - | 01.07.2019 | Белоцкая Н.И. | утверждена региональная программа «Развитие детского здравоохранения Алтайскогокрая, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»; отчет Министерства здравоохранения Алтайского края в региональный проектный офис (далее – «отчет Министерства») | ведомственный проектный комитет (далее – ВПК) |
| 2 | Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Алтайского края | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Белоцкая Н.И. Гордеев К.В. | повышены доступность и качество медицинской помощи детям в амбулаторных условиях, созданы комфортные условия для пребывания детей с родителями в поликлиниках | РРП |
| 2.1.1 | Дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Алтайского края медицинскими изделиями и создание организационно-планировочных решений | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Белоцкая Н.И. Гордеев К.В. | реализация государственной программы «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года», утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 26.06.2013 № 331, в части развития материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций на 2018 - 2020 годы; приобретено, установлено, введено в эксплуатацию 188 единиц медицинских изделий в 75 медицинских организациях государственной системы здравоохранения Алтайского края | РРП |
| 2.1.2 | Продолжено развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Алтайского края за счет текущих и капитальных ремонтов | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Белоцкая Н.И. Гордеев К.В. | проведен текущий и капитальный ремонт в 95 % детских поликлиник и детских поликлинических отделений краевых медицинских организаций | РРП |
| 2.1.3 | Строительство 4 поликлиник центральных районных больниц с детскими поликлиническими отделениями | 01.01.2019 | 31.12.2022 | Белоцкая Н.И. Гордеев К.В. | введены в эксплуатацию 4 детские поликлиники в центральных районных больницах | РРП |
| 2.1.4 | Продолжено дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Алтайского края медицинскими изделиями за счет текущего финансирования | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Белоцкая Н.И. Гордеев К.В. | за счет текущего финансирования продолжено развитие материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций в части оснащения медицинскими изделиями | РРП |
| 2.1 | Детские поликлиники и поликлинические отделения Алтайского края (65 %) приведены в соответствие требованиям приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»: КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая детская больница»; КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Белокуриха»; КГБУЗ «Благовещенская ЦРБ»; КГБУЗ «Шипуновская ЦРБ»; КГБУЗ «Троицкая ЦРБ»; КГБУЗ «ЦРБ, г.Змеиногорска»; КГБУЗ «Поспелихинская ЦРБ»; КГБУЗ «Ключевская ЦРБ им. Антоновича И.И.»; КГБУЗ «Калманская ЦРБ»; КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ»; КГБУЗ «ЦРБ Немецкого национального района»; КГБУЗ «Бийская ЦРБ»; КГБУЗ «Рубцовская ЦРБ»; КГБУЗ «Егорьевская ЦРБ»; КГБУЗ «Залесовская ЦРБ»; КГБУЗ «Красногорская ЦРБ»; КГБУЗ «ЦРБ с. Завьялово»; КГБУЗ «Краснощековская ЦРБ»; КГБУЗ «Алтайская ЦРБ»; КГБУЗ «Смоленская ЦРБ»; КГБУЗ «Советская ЦРБ»; КГБУЗ «Топчихинская ЦРБ»; КГБУЗ «Мамонтовская ЦРБ»; КГБУЗ «Михайловская ЦРБ»; КГБУЗ «Кулундинская ЦРБ»; КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ»; КГБУЗ «ЦРБ с. Родино»; КГБУЗ «Хабарская ЦРБ»; КГБУЗ «Целинная ЦРБ» | - | 31.12.2019 | Белоцкая Н.И., Гордеев К.В. | реализация государственной программы «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года», утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 26.06.2013 № 331, в части развития материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций на 2018– 2020 годы; 65 % медицинских организаций, соответствующих требованиям приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | ВПК |
| 2.2 | Детские поликлиники и поликлинические от-деления Алтайского края (95 %) приведены в соответствие требованиям приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первич-ной медико-санитарной помощи детям»: КГБУЗ «Павловская ЦРБ»; КГБУЗ «Первомайская ЦРБ им. А.Ф.Воробьева»; КГБУЗ «Тальменская ЦРБ»; КГБУЗ «Бурлинская ЦРБ»; КГБУЗ «Быстроистокская ЦРБ»; КГБУЗ «Курьинская ЦРБ»; КГБУЗ «Новичихинская ЦРБ»; КГБУз «Петропавловская ЦРБ»; КГБУЗ «Романовская ЦРБ»; КГБУЗ «Баевская ЦРБ»; КГБУЗ «Панкрушихинская ЦРБ»; КГБУЗ «Крутихинская ЦРБ»; КГБУЗ «Кытмановская ЦРБ»; КГБУЗ «Солонешенская ЦРБ»; КГБУЗ «Староалейская ЦРБ Третьяковского района»; КГБУЗ «Тогульская ЦРБ»; КГБУЗ «Усть- Калманская ЦРБ»; КГБУЗ «Шелаболихинская ЦРБ»; КГБУЗ «Тюменцевская ЦРБ»; КГБУЗ «Усть- Пристанская ЦРБ»; КГБУЗ «Угловская ЦРБ»; КГБУЗ «Табунская ЦРБ»; КГБУЗ «ЦРБ Солтонского района»; КГБУЗ «ЦРБ Ельцовского района»; КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая детская больница» | - | 31.12.2020 | Попов Д.В. | реализация государственной программы «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года», утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 26.06.2013 № 331, в части развития материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций на 2018 - 2020 годы; 95 % медицинских организаций, соответствующих требованиям приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | ВПК |
| 2.3 | Проведен капитальный и текущий ремонт в следующих медицинских организациях: КГБУЗ «Бийская ЦРБ» ; КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ»; КГБУЗ «Егорьевская ЦРБ»; КГБУЗ «Залесовская ЦРБ»; КГБУЗ «ЦРБ с. Завьялово»; КГБУЗ «Целинная ЦРБ»; КГБУЗ «Хабарская ЦРБ»; КГБУЗ «Топчихинская ЦРБ»; КГБУЗ «Советская ЦРБ»; КГБУЗ «Рубцовская ЦРБ»; КГБУЗ «ЦРБ Немецкого национального района»; КГБУЗ «Михайловская ЦРБ»; КГБУЗ «Кулундинская ЦРБ»; КГБУЗ «Краснощековская ЦРБ»; КГБУЗ «Красногорская ЦРБ»; КГБУЗ «Косихинская ЦРБ»; КГБУЗ «Ключевская ЦРБ им. Антоновича И.И.»; КГБУЗ «Калманская ЦРБ»; КГБУЗ «Зональная ЦРБ» | - | 31.12.2019 | Гордеев К.В. | проведен текущий и капитальный ремонт в 52 % детских поликлиник и детских поликлинических отделений краевых медицинских организаций | РРП |
| 2.4 | Проведен капитальный и текущий ремонт в следующих медицинских организациях: КГБУЗ «Баевская ЦРБ»; КГБУЗ «Бурлинская ЦРБ»; КГБУЗ «Быстроистокская ЦРБ»; КГБУЗ «ЦРБ Ельцовского района»; КГБУЗ «Крутихинская ЦРБ»; КГБУЗ «Курьинская ЦРБ»; КГБУЗ «Кытмановская ЦРБ»; КГБУЗ «Новичихинская ЦРБ»; КГБУЗ «Панкрушихинская ЦРБ»; КГБУЗ «Петропавловская ЦРБ»; КГБУЗ «Чарышская ЦРБ» ; КГБУЗ «Усть-Калманская ЦРБ»; КГБУЗ «Усть-Пристанская ЦРБ» КГБУЗ «Угловская ЦРБ» | - | 31.12.2020 | Гордеев К.В. | отчет Министерства; проведен текущий и капитальный ремонт в 95 % детских поликлиник и детских поликлинических отделений краевых медицинских организаций | ВПК |
| 2.5 | Построены поликлиники КГБУЗ «Алтайская ЦРБ» и КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» с детскими поликлиническими отдлениями | - | 31.12.2021 | Гордеев К.В. | отчет Министерства | ВПК |
| 2.6 | Построены поликлиники КГБУЗ «Смоленская ЦРБ» и КГБУЗ «Мамонтовская ЦРБ» с детскими поликлиническим отдлениями | - | 31.12.2022 | Гордеев К.В. | отчет Министерства | ВПК |
| 2.7 | Приобретено, установлено, введено в эксплуатацию не менее 20 медицинских изделий в детские поликлиники и детские поликлинические отделения медицинских организаций за счет текущего финансирования | - | 31.12.2021 | Гордеев К.В. | отчет Министерства | ВПК |
| 2.8 | Приобретено, установлено, введено в эксплуатацию не менее 20 медицинских изделий в детские поликлиники и детские поликлинические отделения медицинских организаций за счет текущего финансирования | - | 31.12.2022 | Гордеев К.В. | отчет Министерства | ВПК |
| 2.9 | Приобретено, установлено, введено в эксплуатацию не менее 20 медицинских изделий в детские поликлиники и детские поликлинические отделения медицинских организаций за счет текущего финансирования | - | 31.12.2023 | Гордеев К.В. | отчет Министерства | ВПК |
| 2.10 | Приобретено, установлено, введено в эксплуатацию не менее 20 медицинских изделий в детские поликлиники и детские поликлинические отделения медицинских организаций за счет текущего финансирования | - | 31.12.2024 | Гордеев К.В. | отчет Министерства | ВПК |
| 3 | Развитие ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей в возрасте 15-17 лет в рамках проведения профилактических осмотров | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Попов Д.В. | увеличен охват осмотрами девочек в возрасте 15 - 17 лет врачами акушера-ми-гинекологами; увеличен охват осмотрами мальчиков в возрасте 15 - 17 лет врачами дет-скими урологами-андрологами | РРП |
| 3.1.1 | Сохранение на уровне не менее 95 % охвата детей в возрасте 15-17 лет профилактическими осмотрами, в том числе акушером-гинекологом и детским урологом-андрологом в рамках реализации приказа Минздрава от 10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» за счет организации выездной работы краевых детских медицинских организаций 2 и 3 группы | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Белоцкая Н.И. Федченко М.Л. | сохранено на уровне 95 % число детей в возрасте 15 - 17 лет, прошедших профилактические медицинские осмотры в специализированном кабинете с соблюдением этических и деонтологических принципов. | РРП |
| 3.1 | Сохранен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими осмотрами, в том числе акушером-гинекологом и детским урологом-андрологом, в 2019 году за счет организации выездной работы краевых детских медицинских организаций 2 и 3 группы | - | 31.12.2019 | Белоцкая Н.И., Федченко М.Л. | отчет Министерства | ВПК |
| 3.2 | Сохранен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими осмотрами, в том числе акушером-гинекологом и детским урологом-андрологом, в 2020 году за счет организации выездной работы краевых детских медицинских организаций 2 и 3 группы | - | 31.12.2020 | Белоцкая Н.И., Федченко М.Л. | отчет Министерства | ВПК |
| 3.3 | Сохранен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими осмотрами, в том числе акушером-гинекологом и детским урологом-андрологом, в 2021 году за счет организации выездной работы краевых детских медицинских организаций 2 и 3 группы | - | 31.12.2021 | Белоцкая Н.И., Федченко М.Л. | отчет Министерства | ВПК |
| 3.4 | Сохранен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими осмотрами, в том числе акушером-гинекологом и детским урологом-андрологом, в 2022 году за счет организации выездной работы краевых детских медицинских организаций 2 и 3 группы | - | 31.12.2022 | Белоцкая Н.И., Федченко М.Л. | отчет Министерства | ВПК |
| 3.5 | Сохранен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими осмотрами, в том числе акушером-гинекологом и детским урологом-андрологом, в 2023 году за счет организации выездной работы краевых детских медицинских организаций 2 и 3 группы | - | 31.12.2023 | Белоцкая Н.И., Федченко М.Л. | отчет Министерства | ВПК |
| 3.6 | Сохранен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими осмотрами, в том числе акушером-гинекологом и детским урологом-андрологом, в 2024 году за счет организации выездной работы краевых детских медицинских организаций 2 и 3 группы | - | 31.12.2024 | Белоцкая Н.И., Федченко М.Л. | отчет Министерства | ВПК |
| 4 | Развитие профилактического направления в педиатрии | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Белоцкая Н.И., Федченко М.Л. | проведена информационная компания по вопросам охраны семейных ценностей и репродуктивного здоровья детей в возрасте 15-17 лет; увеличено число обучающихся в образовательных организациях, которым проведено добровольное тестирование на предмет немедицинского приема наркотических средств и психотропных веществ; организован мониторинг суицидальных попыток у детей и подростков; обучены педагоги и учащиеся общеобразовательных организаций навыкам оказания первой помощи детям; в детских поликлиниках созданы отделения профилактической помощи и отделения (кабинеты) медико-социальной помощи детям в соответствие с приказом Минздрава России от 07.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»; создание центров охраны репродуктивного здоровья детей и подростков в краевом центре медицинской профилактики и его филиалах; снижен риск хронических неинфекционных заболеваний у подростков; внедрена современная модель проведения профилактических осмотров несовершеннолетних на основе принципов бережливого производства, диспансеризации детей из многодетных семей и детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на различные формы семейного устройства; разработан алгоритм информирования родителей через кабинеты медико-сооциальной помощи о возможностях прохождения комплексной педагого-психологической и медицинской реабилитации | РРП |
| 4.1.1 | Проведение информационной компании по вопросам охраны семейных ценностей и репродуктивного здоровья детей в возрасте 15-17 лет | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Белоцкая Н.И., Репкина Т.В., Попов И.С. | повышена информированность несовершеннолетних по вопросам репродуктивного здоровья | РРП |
| 4.1.2 | Проведение добровольного тестирования на предет немедицинского приема наркотических средств и психотропных веществ | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Белоцкая Н.И. Иванов А.А. | систематизирована работа по профилактике наркомкании среди несовершеннолетних | РРП |
| 4.1.3 | Создание системы мониторинга суицидальных попыток у детей и подростков | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Белоцкая Н.И. Федченко М.Л. | систематизирована работа по профилактике суицидов детей детей и подростков | РРП |
| 4.1.4 | Проведение вакцинации против вируса паппиломы человека среди социально незащищенных групп девочек (не менее 50 в год) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Белоцкая Н.И., Булганина О.В. | проведена вторичная профилактика заболеваний заболеваний репродуктивной системы среди социально незащищенных групп подростков | РРП |
| 4.1.5 | Обучение навыкам оказания первой помощи обучающихся и педагогов общеобразовательных организаций | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Белоцкая Н.И., Вахлова Ж.И. | повышена информированность обучающихся и педагогов в части оказания первой помощи | РРП |
| 4.1.6 | Создание центров охраны репродуктивного здоровья | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Белоцкая Н.И., Вахлова Ж.И. | сохранение и восстановление репродуктивного здоровья населения, в т.ч. подростков | РРП |
| 4.1.7 | Совершенствование системы скрининга ведущих факторов риска кардиоваскулярных заболеваний у детей в возрасте 12 лет и выявление группы высокого сердечно-сосудистого риска; | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Белоцкая Н.И., Вахлова Ж.И. | снижение риска хронических неинфекционных заболеваний у подростков | РРП |
| 4.1.8 | Внедрение современной модели проведения профилактических осмотров несовершеннолетних на основе принципов бережливого производства, диспансеризации детей из многодетных семей и детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на различные формы семейного устройства | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Белоцкая Н.И., Вахлова Ж.И. | совершенствование проведения профилактических осмотров несовершеннолетних | РРП |
| 4.1.9 | Создание отделения профилактической помощи и отделения (кабинеты) медико-социальной помощи детям в соответствие с приказом Минздрава России от 07.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Белоцкая Н.И., Вахлова Ж.И. | создание системы, направленной на профилактику заболеваний у детей, раннее выявление заболеваний, формирование здорового образа жизни | РРП |
| 4.1.10 | Создание системы информирования родителей о проблемах здоровья детей | 01.01.2019 | 31.12.2022 | Белоцкая Н.И. | отчет Министерства | РРП |
| 4.1 | Проведена информационная компания по вопросам охраны семейных ценностей и репродуктивного здоровья детей в возрасте 15-17 лет | - | 31.12.2024 | Белоцкая Н.И., Репкина Т.В., Попов И.С. | отчет Министерства | ВПК |
| 4.2 | Проведено ежегодно добровольное тестирование на предет немедицинского приема наркотических средств и психотропных веществ | - | 31.12.2024 | Белоцкая Н.И. Иванов А.А. | отчет Министерства | ВПК |
| 4.3 | Создана система мониторинга суицидальных попыток у детей и подростков | - | 31.12.2024 | Белоцкая Н.И. Федченко М.Л. | отчет Министерства | ВПК |
| 4.4 | Проведена вакцинация против вируса паппиломы человека среди социально незащищенных групп девочек (не менее 50 в год) | - | 31.12.2024 | Белоцкая Н.И., Булганина О.В. | отчет Министерства | ВПК |
| 4.5 | Обучены навыкам оказания первой помощи обучающиеся (2000 человек) и педагогоги (200 человек) общеобразовательных организаций | - | 31.12.2024 | Белоцкая Н.И., Вахлова Ж.И. | отчет Министерства | ВПК |
| 4.6 | Создан 1 центр репродуктивного здоровья детей и подростков в филиале КГБУЗ «Краевой центр медицинской профилактики» в г. Бийск | - | 31.12.2020 | Белоцкая Н.И. | приказ Министерства | ВПК |
| 4.7 | Создан 1 центр репродуктивного здоровья детей и подростков в в филиале КГБУЗ «Краевой центр медицинской профилактики» в г. Рубцовске | - | 31.12.2021 | Белоцкая Н.И. | приказ Министерства | ВПК |
| 4.8 | Проведен ежегодный скрининг ведущих факторов риска кардиоваскулярных заболеваний у детей в возрасте 12 лет и выявление группы высокого сердечно-сосудистого риска | - | 31.12.2024 | Белоцкая Н.И., Вахлова Ж.И. | отчет Министерства | ВПК |
| 4.9 | Внедрена современная модель проведения профилактических осмотров несовершеннолетних на основе принципов бережливого производства, диспансеризации детей из многодетных семей и детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на различные формы семейного устройства | - | 31.12.2024 | Белоцкая Н.И., Вахлова Ж.И. | отчет Министерства | ВПК |
| 4.10 | Открыты отделения профилактики для детей в 4 медицинских организациях края | - | 31.12.2021 | Белоцкая Н.И. | отчет Министерства | ВПК |
| 4.11 | Открыты кабинеты медико-социальной помощи детям в 5 медицинских организациях края | - | 31.12.2024 | Белоцкая Н.И. | отчет Министерства | ВПК |
| 4.12 | Открыты кабинеты медико-социальной помощи детям в 5 медицинских организациях края | - | 31.12.2022 | Белоцкая Н.И. | отчет Министерства | ВПК |
| 4.13 | Открыты кабинеты медико-социальной помощи детям в 5 медицинских организациях края | - | 31.12.2023 | Белоцкая Н.И. | отчет Министерства | ВПК |
| 4.14 | Открыты кабинеты медико-социальной помощи детям в 2 медицинских организациях края | - | 31.12.2024 | Белоцкая Н.И. | отчет Министерства | ВПК |
| 4.15 | Разработан алгоритм информирования родителей через кабинеты медико-сооциальной помощи о возможностях прохождения комплексной педагого-психологической и медицинской реабилитации | - | 01.06.2022 | Белоцкая Н.И. | отчет Министерства | ВПК |
| 5 | Развитие материально-технической базы детских больниц (отделений) медицинских организаций Алтайского края | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Попов Д.В. | повышение доступности и качества медицинской помощи детям в стационарных условиях и снижение показателей младенческой и детской смертности | РРП |
| 5.1.1 | Строительство хирургического корпуса КГБУЗ «Алтайская краевая детская клиническая больница» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Гордеев К.В., Клюева Е.А. | построен, оснащен и введен в строй хирургический корпус на 165 коек | РРП |
| 5.1.2 | Строительство перехода между корпусами КГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 7, г. Барнаул» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Гордеев К.В., Клюева Е.А. | построен переход между корпусами КГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 7, г. Барнаул» | РРП |
| 5.1.3 | Строительство, проведение текущего и капитального ремонта детских больниц (отделений) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Гордеев К.В., Клюева Е.А. | приведение условий оказания специализированной медиицинской помощи в условиях стационара в соответствие требованиям санитарных норм и правил | РРП |
| 5.1 | Ввод объекта в эксплуатацию КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая детская больница» | - | 31.12.2024 | Гордеев К.В., Клюева Е.А. | отчет Министерства | ВПК |
| 5.2 | Ввод объекта в эксплуатацию КГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 7, г. Барнаул» | - | 31.12.2019 | Гордеев К.В., Клюева Е.А. | отчет Министерства | ВПК |
| 5.3 | Проведен капитальный ремонт детского инфекционного отделения КГБУЗ «Городская больница № 12, г. Барнаул» | - | 31.12.2019 | Гордеев К.В., Клюева Е.А. | отчет Министерства | ВПК |
| 5.4 | Проведен капитальный ремонт детского отделения КГБУЗ «Городская детская больница № 2, г. Барнаул» | - | 31.12.2020 | Гордеев К.В., Клюева Е.А. | отчет Министерства | ВПК |
| 5.5 | Проведен капитальный ремонт отделений КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая детская больница» | - | 31.12.2021 | Гордеев К.В., Клюева Е.А. | отчет Министерства | ВПК |
| 5.6 | Открыты отделения профилактики для детей в 5 медицинских организациях края |  | 31.12.2019 | Белоцкая Н.И. | приказ Министерства | ВПК |
| 5.7 | Открыты отделения медико-социальной помощи детям в 5 медицинских организациях края | - | 31.12.2020 | Белоцкая Н.И. | приказ Министерства | ВПК |
| 6 | Развитие материально-технической базы специализированных санаторно-курортных учреждений, оказывающих помощь детям | 01.01.2019 | 31.12.2022 | Гордеев К.В., Клюева Е.А. | повышено доступность и качество санаторно-курортного лечения детей | РРП |
| 6.1.1 | Реконструкция здания, расположенного по адресу: Тальменский район, р.п. Тальменка,. Учительская, д. 2 а под размещение детского туберкулезного санатория | 01.01.2019 | 31.12.2022 | Гордеев К.В., Клюева Е.А. | проведена реконструкция здания, расположенного по адресу: Тальменский район, р.п. Тальменка,. Учительская, д. 2 а под размещение детского туберкулезного санатория | РРП |
| 6.1. | Ввод в эксплуатацию здания, расположенного по адресу: Тальменский район, р.п. Тальменка,. Учительская, д. 2 а под размещение детского туберкулезного санатория | - | 31.12.2022 | Гордеев К.В., Клюева Е.А. | отчет Министерства | ВПК |
| 7 | Развитие материально-технической базы медицинских организаций Алтайского края, оказывающих помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде и новорожденным | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Белоцкая Н.И. Гордеев К.В. | повышены доступность и качество медицинской помощи матерям и новорожденным | РРП |
| 7.1.1 | Дооснащение медицинских организаций, оказывающих помощь во время беременности, родов, в послеродовом периоде и новорожденным, медицинским оборудованием за счет родовых сертификатов | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Белоцкая Н.И., Гордеев К.В. | дооснащены медицинские организации, оказывающие помощь во время беременности, родов, в послеродовом периоде и новорожденным, медицинским оборудованием за счет родовых сертификатов | РРП |
| 7.1 | Освоено не менее 50 % средств от оплаты родовых сертификатов за истекший календарный год | - | 31.12.2019 | Белоцкая Н.И. Гордеев К.В. | отчет Министерства | ВПК |
| 7.2 | Освоено не менее 50 % средств от оплаты родовых сертификатов за истекший календарный год | - | 31.12.2020 | Белоцкая Н.И. Гордеев К.В. | отчет Министерства | ВПК |
| 7.3 | Освоено не менее 50 % средств от оплаты родовых сертификатов за истекший календарный год | - | 31.12.2021 | Белоцкая Н.И. Гордеев К.В. | отчет Министерства | ВПК |
| 7.4 | Освоено не менее 50 % средств от оплаты родовых сертификатов за истекший календарный год | - | 31.12.2022 | Белоцкая Н.И. Гордеев К.В. | отчет Министерства | ВПК |
| 7.5 | Освоено не менее 50 % средств от оплаты родовых сертификатов за истекший календарный год | - | 31.12.2023 | Белоцкая Н.И. Гордеев К.В. | отчет Министерства | ВПК |
| 7.6 | Освоено не менее 50 % средств от оплаты родовых сертификатов за истекший календарный год | - | 31.12.2024 | Белоцкая Н.И. Гордеев К.В. | отчет Министерства | ВПК |
| 8 | Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в симуляционных центрах | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Белоцкая Н.И., Коростелева Т.М., Молчанова И.В., Федченко М.Л. | увеличено число медицинских работников, прошедших подготовку в части овладения мануальными навыками, для своевременного оказания в полном объеме необходимой медицинской помощи роженицам и новорожденным детям | РРП |
| 8.1.1 | Подготовка медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в симуляционных центрах | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Белоцкая Н.И., Коростелева Т.М., Молчанова И.В., Федченко М.Л. | Не менее 3,9 тыс. медицинских работников овладели мануальными навыками, необходимыми для оказания в полном объеме медицинской помощи роженицам и новорожденным детям в области перинатологии, неонатологии и анестезиологии и реанимации в региональном симуляционном центре | РРП |
| 8.1 | Овладение (не менее 650 медицинских работников) мануальными навыками, необходимыми для оказания в полном объеме медицинской помощи роженицам и новорожденным детям в области перинатологии, неонатологии и анестезиологии и реанимации в региональном симуляционном центре | - | 31.12.2019 | Белоцкая Н.И., Коростелева Т.М., Молчанова И.В., Федченко М.Л. | отчет Министерства; увеличено число медицинских работников, овладевших мануальными навыками, необходимыми для оказания в полном объеме необходимой медицинской помощи роженицам и новорожденным детям, в области перинатологии | ВПК |
| 8.2 | Овладение (не менее 650 медицинских работников) мануальными навыками, необходимыми для оказания в полном объеме медицинской помощи роженицам и новорожденным детям в области перинатологии, неонатологии и анестезиологии и реанимации в региональном симуляционном центре | - | 31.12.2020 | Белоцкая Н.И., Коростелева Т.М., Молчанова И.В., Федченко М.Л. | отчет Министерства; сохранено количество медицинских работников, обученных мануальным навыкам для оказания медицинской помощи роженицам и новорожденным детям | ВПК |
| 8.3 | Овладение (не менее 650 медицинских работников) мануальными навыками, необходимыми для оказания в полном объеме медицинской помощи роженицам и новорожденным детям в области перинатологии, неонатологии и анестезиологии и реанимации в региональном симуляционном центре | - | 31.12.2021 | Белоцкая Н.И., Коростелева Т.М., Молчанова И.В., Федченко М.Л. | отчет Министерства; увеличено количество медицинских работников, обученных мануальным навыкам для оказания медицинской помощи роженицам и новорожденным детям | ВПК |
| 8.4 | Овладение (не менее 650 медицинских работников) мануальными навыками, необходимыми для оказания в полном объеме медицинской помощи роженицам и новорожденным детям, в области перинатологии, неонатологии и анестезиологии и реанимации в региональном симуляционном центре | - | 31.12.2021 | Белоцкая Н.И., Коростелева Т.М., Молчанова И.В., Федченко М.Л. | отчет Министерства; сохранено количество медицинских работников, обученных мануальным навыкам для оказания медицинской помощи роженицам и новорожденным детям | ВПК |
| 8.5 | Овладение (не менее 650 медицинских работников) мануальными навыками, необходимыми для оказания в полном объеме медицинской помощи роженицам и новорожденным детям, в области перинатологии, неонатологии и анестезиологии и реанимации в региональном симуляционном центре | - | 31.12.2023 | Белоцкая Н.И., Коростелева Т.М., Молчанова И.В., Федченко М.Л. | отчет Министерства; сохранено количество медицинских работников, обученных мануальным навыкам для оказания медицинской помощи роженицам и новорожденным детям | ВПК |
| 8.6 | Овладение (не менее 650 медицинских работников) мануальными навыками, необходимыми для оказания в полном объеме медицинской помощи роженицам и новорожденным детям, в области перинатологии, неонатологии и анестезиологии и реанимации в региональном симуляционном центре | - | 31.12.2024 | Белоцкая Н.И., Коростелева Т.М., Молчанова И.В. Федченко М.Л.. | отчет Министерства; сохранено количество медицинских работников, обученных мануальным навыкам для оказания медицинской помощи роженицам и новорожденным детям | ВПК |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к паспорту регионального проекта «Развитие детского здравоохранения Алтайского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта Алтайского края

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных1 | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смертность детей в возрасте 0 – 4 года на 1000 родившихся живыми |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | D0-4 = D1 /N1 | D0-5 – показатель смертности детей в возрасте 0 - 4 года в 2017 году; D1 – число умерших детей в возрасте 0 - 4 года в 2017 году; N1 – число родившихся живыими в 2017 году | медицинские свидетельства: о рождении (форма № 103-у); о смерти (форма № 106-у-08); о перинатальной смерти (форма № 106-2у-08); ведомственная информационная система | КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» | КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» | ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным | относительный показатель. Исчисляется на 1 тысячу детей, родившихся живыми |
| 2 | Смертность детей в возрасте 0 – 17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | D0-17 = D1 /N1 | D0-17 – показатель смертности детей в возрасте 0 – 17 лет в 2017 году; D1 – число умерших детей в возрасте 0 – 17 лет в 2017 году; N1 – среднегодовая численность детей в возрасте 0 – 17 лет в 2017 году | медицинские свидетельства: о рождении (форма № 103-у); о смерти (форма № 106-у-08); о перинатальной смерти (форма № 106-2у-08); ведомственная информационная система | КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» | КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» | ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным | относительный показатель. Исчисляется на 100 тыс. человек населения в возрасте 0 – 17 лет |
| 3 | Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, % |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Дпроф0=Ппроф/Побщ*100 | Дпроф0 – доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, %; Побщ – число посещений детьми всего; Ппроф – число посещений детьми с профилактической целью; базовый показатель по форме № 30 за 2017 год: число посещений детьми всего – 7314714; число посещений детьми с профилактической целью – 3852765; доля посещений детьми с профилактической целью – 52,7 % | # форма № 30 «Сведения о медицинской организации»; # таблица № 2100 «Работа врачей медицинской организации в амбулаторных условиях»; число посещений детьми всего = строка 1 гр.5 + гр.12 Число посещений детьми с профилактической целью = строка 1 гр.5+гр.12-гр.8-гр.13; ведомственная информационная система | КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» | КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» | ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным | # относительный показатель. Исчисляется в процентах посещений, сделанных детьми в профилактических целях, к общему числу посещений, сделанных детьми в медицинские организации за отчетный год; # форма № 30 «Сведения о медицинской организации» утверждена приказом Росстата от 27.12.2016 № 866 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья» |